## Sheet1
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Date | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07
Task
Deliverables
Project Management | bar: 2024-01-30
Presentation/Markdown 1 | bar: 2024-02-27
Presentation/Markdown 2 | bar: 2024-04-09
Final Presentation Run-Through
Final Presentation/Markdown | bar: 2024-05-07
Data Wrangling/Exploratory Analysis | bar: 2024-01-30 to 2024-03-05
Define project questions | bar: 2024-01-30
Identify data sources | bar: 2024-01-30
Clean data | bar: 2024-01-30 to 2024-02-20
Transform and convert data | bar: 2024-02-06 to 2024-03-05
Run summary statistics/correlations | bar: 2024-02-20 to 2024-03-05
Data visualization | bar: 2024-02-20 to 2024-02-27
Prepare presentation 1/markdown | bar: 2024-02-20 to 2024-02-27
Modeling | bar: 2024-03-05 to 2024-04-09
Define safety analysis index factors | bar: 2024-03-05
Train and test models | bar: 2024-03-12 to 2024-03-19
Prepare presentation 2/markdown | bar: 2024-03-26 to 2024-04-09
App Development | bar: 2024-03-05 to 2024-05-07
Design wireframe | bar: 2024-03-05 to 2024-03-26
Create user interface | bar: 2024-03-12 to 2024-04-16
Implement functionality | bar: 2024-03-26 to 2024-04-30
Debug | bar: 2024-04-16 to 2024-04-30
Prepare final presentation/markdown | bar: 2024-04-30 to 2024-05-07